## Planning
| 2021-09-20 | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 2021-12-13 | 2021-12-20 | 2022-01-10 | 2022-01-17
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Phase 1: Planning | bar: 2021-09-20 to 2021-10-25
Research best practices | bar: 2021-09-20 to 2021-10-25
Get Buy in and ressources from leadership | bar: 2021-09-20 to 2021-10-25
Prepare implementation plan | bar: 2021-09-20 to 2021-10-25
Phase 2: Implementation
Setup test environment
Implement test devices
Prepare tests
Phase 3: Handbook
Document findings | bar: 2021-12-06 to 2021-12-20
Prepare handbook for further implementations | bar: 2021-12-06 to 2021-12-20
Finalise documentation | bar: 2021-12-06 to 2021-12-20
Phase 0: Bachelor related tasks | bar: 2021-12-06 to 2021-12-20

## Dates
Date | Week | What
2021-05-31 |  | Registration
2021-08-31 |  | Publishing of project
2021-09-20 | 1 | Kickoff
2021-09-27 | 2 | Deliverables and Dates
2021-10-04 | 3
2021-10-11 | 4
2021-10-18 | 5
2021-10-25 | 6
2021-11-01 | 7
2021-11-08 | 8
2021-11-15 | 9
2021-11-22 | 10
2021-11-29 | 11
2021-12-01 |  | Date for Defence with Expert
2021-12-06 | 12
2021-12-13 | 13
2021-12-20 | 14 | End
2021-12-27 |  | Winter Break
2022-01-03 |  | Winter Break
2022-01-09 |  | 18:00 hand in Project
2022-01-10 | 15 | Spare
2022-01-17 | 16 | Spare
2022-01-20 |  | Hand in Movie + Hand in final Documentation
2022-01-21 |  | Presentation in Bern
2022-01-24 |  | Defense